## Aufgabenverteilung
ausstehend
in Bearbeitung
fertig
Aufgabe | bearbeitet durch | Aufgabe Status | Dokumentation Status | Gesamt Status | Deadline
Daten Sensoren | Florian |  |  |  | -
Grundgerüst Programm | Olliver |  |  |  | -
Spannungsversorgung | Isabell |  |  |  | -
Blockschaltbild | Olliver |  |  |  | -
Sonnenwinkel (Ausrichtung) | Erik |  |  |  | -
Auslesen Sensoren |  |  |  |  | -
Motorsteuerung |  |  |  |  | -
Speichern auf SD |  |  |  |  | -
Bluetooth |  |  |  |  | -
Anzeige PC |  |  |  |  | -
Layout Platine |  |  |  |  | -
Montage |  |  |  |  | -
Gehäuse |  |  |  |  | -
Bericht Struktur | Erik |  |  |  | -
Bericht |  |  |  |  | 2019-12-06
Vortrag |  |  |  |  | 2019-01-07
Vorstellungsvortrag | Florian |  |  |  | 2019-10-15
Zwischenbericht |  |  |  |  | 2019-11-26
Bestellungen | Alle |  |  |  | 2019-10-15
(Anzeige extra Display) |  |  |  |  | -

## Wichtige Termine
Datum
Bestellungen | 2019-10-15
Vortellungsvortrag | 2019-10-15
Zwischenbericht/-vortrag | 2019-11-26
Endvortrag | 2019-01-07
Abgabe Projekt | 2019-12-06